# Zona SeguRAA – Sprint Plan

### CodeCup 2026 | Hackathon Express · 2 Sprints en 48h

Metodología: Agile Express (sprints de ~12h)
Herramienta sugerida: GitHub Projects o Notion Board
Story Points: 1 SP ≈ 30 minutos de trabajo enfocado
Definición de Ready: Historia con criterios de aceptación claros antes de iniciar
Definición de Done: Feature deployada en Vercel preview, probada en navegador

## Épicas del MVP

| ID | Épica | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E1 | Foundation | Setup del repo, entorno, DB, deploy pipeline |
| E2 | Visitor Flow | Registro temporal, botón de pánico, formulario de alerta |
| E3 | Community Validation | Vista de alerta, votos, comentarios, escalada automática |
| E4 | Coordinator Dashboard | Mapa Leaflet, cola de alertas, gestión de estados |
| E5 | Realtime | Suscripciones Supabase, actualizaciones sin recarga |
| E6 | IoT Bridge | Webhook Loriot, API uplink, downlink al AVP |
| E7 | Demo Readiness | Script Wizard of Oz, seed data, QRs, ensayo |

## Sprint 0 — Setup (Hoy Jue 19, 3:00 PM → 6:00 PM · ~3h)

Goal: Repositorio funcional con deploy en Vercel, Supabase configurado y todos los devs con acceso.

| ID | Historia de Usuario | Tareas | SP | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-1 | Como dev, quiero el repositorio y el proyecto de Next.js inicializado | npx create-next-app zona-seguraa --js --tailwind --app; crear repo en GitHub; configurar .env.local; push inicial | 2 | Tech Lead |
| S0-2 | Como dev, quiero el proyecto de Supabase creado con el esquema de DB | Crear proyecto en supabase.com; ejecutar el SQL del esquema (zones, nodes, alerts, alert_votes, users_temp, users_coord, iot_uplinks); habilitar Realtime en alerts y nodes | 4 | Backend Dev |
| S0-3 | Como dev, quiero el primer deploy en Vercel con dominio personalizado | Conectar repo a Vercel; configurar variables de entorno; apuntar zonaseguraa.com a Vercel; verificar deploy | 2 | Tech Lead |
| S0-4 | Como dev, quiero los datos seed para la demo | Insertar zona akron, 8 nodos (1 físico + 7 simulados con coordenadas en el estadio), 2 usuarios coordinadores | 2 | Backend Dev |
| S0-5 | Como dev, quiero la instalación de dependencias del proyecto | npm install @supabase/supabase-js leaflet react-leaflet; crear cliente Supabase en lib/supabase.js | 1 | Cualquier dev |

Sprint 0 Velocity objetivo: 11 SP · Duración: ~3h

## Sprint 1 — Core MVP (Jue 19, 6:00 PM → Vie 20, 6:00 AM · ~12h)

Goal: El flujo completo visitante → alerta → votos → dashboard funciona end-to-end. Deployado en producción.

### Épica E1: API Routes (Backend)

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Tareas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-B1 | Como sistema, quiero una API para crear y consultar alertas | POST /api/alerts retorna 201 con la alerta creada; GET /api/alerts?zone_id=X retorna array de alertas | Crear /api/alerts/route.js; validar campos; insertar en Supabase; retornar alerta | 3 |
| S1-B2 | Como sistema, quiero una API para registrar votos y comentarios | POST /api/votes con {alert_id, nickname, comment} inserta voto; si la suma de pesos ≥3 actualiza alert.level = 2 | Crear /api/votes/route.js; lógica de escalada automática a nivel 2 | 4 |
| S1-B3 | Como sistema, quiero una API para actualizar el estado de una alerta | PATCH /api/alerts/[id] acepta {status, level}; solo coordinadores autenticados pueden usar esta ruta | Crear /api/alerts/[id]/route.js; validar Supabase session del coordinador | 3 |
| S1-B4 | Como sistema, quiero registrar usuarios temporales | POST /api/users/temp con {nickname, zone_id, language} crea usuario con expires_at = now + 1h; retorna 409 si nickname está en uso | Crear /api/users/temp/route.js; verificar unicidad; insertar | 2 |
| S1-B5 | Como coordinador, quiero autenticarme con email y password | POST /api/coordinator/login usa Supabase Auth; retorna session token; páginas de coordinador verifican el token | Usar supabase.auth.signInWithPassword; middleware de protección en rutas /coordinator/* | 3 |

Subtotal Backend: 15 SP

### Épica E2: Visitor Flow (Frontend)

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Tareas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-F1 | Como visitante, quiero registrarme con alias e idioma sin necesidad de email | Pantalla /join con campo nickname + selector ES/EN; al enviar crea usuario temporal y redirige a /zone/akron | Crear app/join/page.js; formulario con validación; llamada a /api/users/temp; guardar session en localStorage | 3 |
| S1-F2 | Como visitante, quiero ver el mapa del estadio con los nodos marcados | /zone/[id] muestra mapa Leaflet con imagen del Estadio Akron como tile layer o overlay; nodos con marcadores de color según estado | Instalar react-leaflet; crear componente StadiumMap.js; cargar nodos desde Supabase; renderizar marcadores | 5 |
| S1-F3 | Como visitante, quiero activar el botón de pánico y crear una alerta | Botón grande rojo "Necesito Ayuda / I Need Help" visible en la vista de zona; toca → formulario de 3 pasos; submit crea alerta y muestra confirmación | Crear app/alert/new/page.js; formulario multistep: tipo de emergencia → descripción + ubicación → confirmación; llamada a /api/alerts | 5 |
| S1-F4 | Como visitante, quiero ver alertas activas en mi zona y poder votar | Lista de alertas activas debajo del mapa; cada alerta tiene botón "Confirmar" + campo de comentario corto; al votar se actualiza el contador | Crear componente AlertCard.js; llamada a /api/votes; actualización optimista del contador | 4 |

Subtotal Visitor Flow: 17 SP

### Épica E3: Realtime

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Tareas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-R1 | Como visitante y coordinador, quiero que las alertas se actualicen en tiempo real sin recargar | Usar supabase.channel().on('postgres_changes') en tabla alerts; nuevas alertas y cambios de estado aparecen instantáneamente | Crear hook useRealtimeAlerts(zone_id) con suscripción a Supabase Realtime; usar en /zone/[id] y /coordinator/dashboard | 5 |
| S1-R2 | Como coordinador, quiero que el estado de los nodos se actualice en tiempo real | Cambios en nodes.status se reflejan en el color del marcador del mapa sin recargar | Crear hook useRealtimeNodes(zone_id); suscribirse a tabla nodes; actualizar estado local del mapa | 3 |

Subtotal Realtime: 8 SP

Sprint 1 Total: 40 SP · Duración: ~12h
Deploy check: Al final del sprint, flujo visitante → alerta → votos debe funcionar en zonaseguraa.com

## Sprint 2 — Dashboard, IoT & Demo Polish (Vie 20, 6:00 AM → 2:00 PM · ~8h)

Goal: Dashboard de coordinador funcional, integración Loriot, script de contingencia listo. Todo ensayado.

### Épica E4: Coordinator Dashboard

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Tareas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-D1 | Como coordinador, quiero un dashboard con mapa y cola de alertas en tiempo real | /coordinator/dashboard muestra mapa con nodos + panel lateral con lista de alertas ordenadas por created_at desc; se actualiza en realtime | Crear app/coordinator/dashboard/page.js; layout split: mapa izquierda + panel derecha; integrar hooks de realtime | 6 |
| S2-D2 | Como coordinador, quiero ver el detalle de una alerta y gestionar su estado | Al hacer click en alerta del panel: abre detalle con votos, comentarios, tiempo transcurrido; botones: "En Atención", "Resolver", "Escalar Nivel 3" | Crear app/coordinator/alert/[id]/page.js; llamadas a /api/alerts/[id] con PATCH; feedback visual de acción exitosa | 5 |
| S2-D3 | Como coordinador, quiero ver el KPI de tiempo de respuesta en segundos | En el detalle de la alerta: cronómetro visible desde created_at; al marcar EN ATENCIÓN se detiene y muestra "Tiempo de respuesta: Xs" en grande | Crear componente ResponseTimer.js con setInterval; detener y mostrar en verde al cambiar status | 3 |
| S2-D4 | Como coordinador, quiero ver el conteo de usuarios activos en la zona | Widget en dashboard con número de users_temp activos (no expirados) para la zona; se actualiza cada 30s | Query a Supabase count con filtro expires_at > now() y zone_id; polling cada 30s | 2 |

Subtotal Dashboard: 16 SP

### Épica E6: IoT Bridge

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Tareas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-I1 | Como sistema, quiero recibir uplinks del AVP3 desde Loriot | POST /api/iot/uplink recibe el payload de Loriot; extrae alert_state y battery_pct del payload hex; actualiza nodes.status y crea/actualiza alerta si alert_state > 0 | Crear /api/iot/uplink/route.js; parsear payload 2 bytes; lógica de creación de alerta; configurar URL del webhook en consola Loriot | 5 |
| S2-I2 | Como coordinador, quiero enviar un downlink al AVP para confirmar atención | Al marcar alerta EN ATENCIÓN, si el nodo tiene lorawan_eui, el backend hace POST a Loriot API para enviar downlink 0x02 al dispositivo | Agregar lógica de downlink en PATCH /api/alerts/[id]; llamada a https://us1.loriot.io/app/{appid}/node/{eui}/dl con las credenciales Loriot | 4 |

Subtotal IoT: 9 SP

### Épica E7: Demo Readiness

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Tareas | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-W1 | Como equipo, queremos un script de modo demo (Wizard of Oz) | node scripts/demo-mode.js ejecuta la secuencia completa: crea visitante temporal → activa alerta médica → genera 3 votos con comentarios → pausa 5s → coordinador marca EN ATENCIÓN → pausa 10s → marca RESUELTA | Crear scripts/demo-mode.js con fetch secuencial a las API routes; --delay flag configurable; mensajes de log descriptivos en cada paso | 4 |
| S2-W2 | Como equipo, queremos QR codes para el registro de visitantes | QR que apunta a zonaseguraa.com/join?zone=akron; listo para imprimir y para mostrar en pantalla durante la presentación | Generar con qrcode npm package o servicio online; exportar PNG de alta resolución; incluir en slide de presentación | 1 |
| S2-W3 | Como equipo, queremos seed data con nodos simulados del estadio | Mapa del estadio muestra 7+ nodos simulados con posiciones realistas (gradas Norte, Sur, Este, Oeste, Zona Médica, Salida Principal, Salida de Emergencia); 1 nodo marcado como AVP físico | Actualizar script SQL de seed; coordenadas x/y en % relativas al overlay de la imagen del estadio | 2 |
| S2-W4 | Como equipo, queremos un ensayo completo del flujo de demo | Ejecutar el escenario completo 3 veces: 2 con hardware real, 1 con script Wizard of Oz; medir y documentar tiempos de respuesta; ajustar cualquier bug visual | Sesión de prueba de 1h; lista de bugs; fixes rápidos; documentar "42 segundos" de tiempo de respuesta real para citar en presentación | 3 |

Subtotal Demo Readiness: 10 SP

Sprint 2 Total: 35 SP · Duración: ~8h

## Backlog Diferido (Post-CodeCup)

Estas historias fueron identificadas pero quedan fuera del scope del MVP:

| ID | Historia | Razón de diferimiento |
| --- | --- | --- |
| BL-1 | Red Mesh secundaria 433MHz (SX1278) | Requiere firmware adicional complejo; no agrega valor diferencial en la demo |
| BL-2 | Auto-traducción en tiempo real con API de IA | Latencia y costo; en MVP el texto multilenguaje se maneja con texto de demostración pre-escrito |
| BL-3 | Mapa dinámico con GPS real en los dispositivos | Hardware no tiene GPS; coordenadas hardcodeadas son suficientes para el escenario |
| BL-4 | Recuperación de contraseña para coordinadores | No es necesaria para el concurso; coordinadores son pre-creados |
| BL-5 | Push notifications (SMS/WhatsApp) | Requiere integración con Twilio/WhatsApp Business API; fuera del tiempo disponible |
| BL-6 | App móvil nativa iOS/Android | El web responsive en móvil es suficiente para la demo |
| BL-7 | Integración con C5 Jalisco | En proceso de negociación; roadmap post-CodeCup |

## Resumen de Capacidad

| Sprint | Duración | Story Points | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 3h | 11 SP | Setup completo, repo + DB + deploy |
| Sprint 1 | 12h | 40 SP | Flujo visitante funcional end-to-end |
| Sprint 2 | 8h | 35 SP | Dashboard + IoT + demo lista |
| Total | 23h | 86 SP | MVP completo antes del hackathon |

## Ceremonies Express

| Ceremony | Frecuencia | Duración | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint | 15 min | Revisar historias, aclarar dudas, asignar responsables |
| Sync check | Cada 3h durante sprint activo | 5 min | ¿Hay bloqueos? ¿Algo para swap de prioridad? |
| Sprint Review | Final de cada sprint | 10 min | Demo de lo construido, confirm DoD |
| Demo Rehearsal | Vie 20, 2:00 PM | 60 min | Ensayo completo del escenario del extranjero |